Предварительный план

по внутреннему газоснабжению(перевод на природный газ) 18-ти многоквартирных домов района «Октябрьский» г.Петрозаводск.

| Адрес объекта | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Получение согласования на производство работ | СМР | 05.09.2017 | 16.09.2017 |
| Комплектация материалов и оборудования | СМР | 14.09.2017 | 24.09.2017 |
| пр. Октябрьский, 4б | СМР | 25.09.2017 | 06.10.2017 |
| пр. Октябрьский, 4в | СМР | 09.10.2017 | 20.10.2017 |
| пр. Октябрьский, 6 | СМР | 21.10.2017 | 10.11.2017 |
| пр. Октябрьский, 8 | СМР | 23.10.2017 | 10.11.2017 |
| пр.Октябрьский, 8а | СМР | 27.11.2017 | 06.12.2017 |
| пр. Октябрьский, 8б | СМР | 04.12.2017 | 15.12.2017 |
| пр. Октябрьский, 10 | СМР | 13.11.2017 | 24.11.2017 |
| пр. Октябрьский, 10а | СМР | 27.11.2017 | 06.12.2017 |
| пр. Октябрьский, 10б | СМР | 04.12.2017 | 15.12.2017 |
| пр. Октябрьский, 10в | СМР | 11.12.2017 | 20.12.2017 |
| ул. Ленинградская, 4 | СМР | 07.09.2017 | 21.09.2017 |
| ул. Ленинградская, 8 | СМР | 20.09.2017 | 04.10.2017 |
| ул. Ленинградская, 10 | СМР | 03.10.2017 | 17.10.2017 |
| ул. Ленинградская, 10а | СМР | 16.10.2017 | 30.10.2017 |
| ул. Ленинградская, 12 | СМР | 30.10.2017 | 13.11.2017 |
| пр. Октябрьский, 2 | СМР | 13.11.2017 | 27.11.2017 |
| пр. Октябрьский, 4 | СМР | 27.11.2017 | 08.12.2017 |
| пр. Октябрьский, 4а | СМР | 08.12.2017 | 20.12.2017 |